## Отчет по этапам
Отчет по готовности этапов квартир
Номер квартиры | Статус | Дата начало работ | Первый этап готов | Причина отказа от 1 этапа | Второй этап готов | Причина отказа от 2 этапа | Дата завершения работ | Дедлайн | Чистота производства | АВР
100 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Подписан
101 |  | 2024-08-30 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
102 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Подписан
103 | Стены 2024-09-24 | 2024-09-24 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
104 | Стены 2024-09-24 | 2024-09-24 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
105 | Стены 2024-09-24 | 2024-09-24 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
106 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
107 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
108 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
109 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
110 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
111 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
112 | Установка дверей 2024-09-24 | 2024-09-24 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
113 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
114 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
115 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
116 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
117 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
118 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
119 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
120 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
121 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
122 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
123 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
124 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
125 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
126 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
127 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
128 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
129 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
130 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
131 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
132 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
133 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
134 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
135 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
136 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
137 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
138 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
139 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
140 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
141 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
142 | Черновая электрика и черновая сантехника 2024-09-18 | 2024-09-18 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
143 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
144 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
145 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
146 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
147 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
148 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
149 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
150 | 2024-08-30 |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
151 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
152 | Установка дверей 2024-09-24 | 2024-09-24 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
153 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
154 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
155 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
156 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
157 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
158 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
159 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
160 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
161 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
162 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
163 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
164 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
165 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
166 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
167 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
168 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
169 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
170 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
171 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
172 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
173 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
174 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
175 |  | 2024-08-30 | Принят |  | Принят |  | 2024-08-30 | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
176 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
177 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
178 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
179 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
180 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
181 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
182 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
183 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
184 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
185 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
186 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
187 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
188 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
189 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
190 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
191 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
192 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
193 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
194 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
195 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
196 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
197 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
198 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
199 | Покраска стен 2024-08-30 | 2024-08-30 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
200 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
201 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
202 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
203 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
204 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
205 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
206 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
207 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
208 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
209 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
210 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
211 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
212 | Клининг 2024-08-31 | 2024-08-31 | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
213 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
214 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
215 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
216 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
217 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
218 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
219 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
220 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
221 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
222 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
223 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
224 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
225 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
226 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
227 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
228 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
229 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
230 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
231 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
232 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
233 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
234 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
235 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
236 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
237 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
238 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
239 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
240 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
241 |  |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан
242 | Клининг 2024-08-30 |  | Нет |  | Нет |  |  | До дедлайна осталось 51 дней. |  | Не подписан