## Отчет по этапам
Отчет по статусам квартир
Статус | 3 подъезд | 4 подъезд | Общий | Дата начало/завершения | План | Факт
Черновая электрика и черновая сантехника | 8.33% | 4.23% | 6.29% | 2024-08-05 - в процессе | 2024-09-15
Стены | 6.94% | 4.23% | 5.59% | 2024-08-18 - 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-09-24
Подоконник/откосы | 2.78% | 4.23% | 3.50% | 2024-08-18 - в процессе | 2024-10-01
Укладка с\у и балкона | 2.78% | 4.23% | 3.50% | 2024-08-19 - в процессе | 2024-10-02
Наливной пол | 2.78% | 4.23% | 3.50% | 2024-10-15 - в процессе | 2024-11-15
Укладка ламината | 2.78% | 4.23% | 3.50% | 2024-10-15 - в процессе | 2024-11-15
Обои | 2.78% | 4.23% | 3.50% | 2024-10-15 - в процессе | 2024-11-15
Установка дверей | 2.78% | 4.23% | 3.50% | 2024-10-20 - в процессе | 2024-11-10
Натяжной потолок | 0.00% | 4.23% | 2.10% | 2024-10-20 - в процессе | 2024-11-10
Установка чистовой электрики и чистовой сантехники | 0.00% | 4.23% | 2.10% | 2024-10-15 - в процессе | 2024-10-01
Покраска стен | 0.00% | 4.23% | 2.10% | 2024-10-20 - в процессе | 2024-11-01
Клининг | 0.00% | 2.82% | 1.40% | 2024-10-20 - 2024-09-24 | 2024-12-01 | 2024-09-24